Приложение 1

к приказу от 01.10.2015 г. №\_\_\_\_\_

План - график

по введению и реализации перехода на ФГОС НОО

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «СОШ с. Виноградное»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Перечень мероприятий** | **Срок выполнения** | **Форма** | **Ответственные** |
| **1.** | **Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья** |
| 1.1 | Разработка плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 01.04.2016 | Совещание при директоре | **Директор**  |
| 1.2 | Утверждение плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «СОШ с. Виноградное»  | до 01.04.2016 | Приказ | **Директор**   |
| 1.3 | Знакомство со структурой ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 01.04.2016 | Самостоятельное изучение документа | Учителя начальных классов |
| 1.4 | Знакомство с требованиями к АООП НОО (требования к структуре, к условиям, к результатам) | до 01.04.2016 | Самостоятельное изучение документа | Учителя начальных классов |
| 1.5 | Обсуждение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ  |  до 01.04.2016 | Заседание ШМО учителей начальных классов (протокол) | руководитель ШМО учителей начальных классов |
| 1.6 | Подготовка отчета по результатам обсуждения | до 01.04.2016 | Протокол | руководитель ШМО учителей начальных классов |
| 1.7 | Самооценка соответствия созданных МБОУ «СОШ с. Виноградное» условий условиям реализации АООП НОО, предусмотренных ФГОС образования детей с ОВЗ | до 24.03.2016 | Карта самооценки, приказ «Об утверждении карты самооценки» | **Директор** |
| 1.8 | Совещание «О готовности школы к переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ» | 05.05.2016 | Совещание при директоре | **Директор**  |
| 1.9 | Обсуждение результатов реализации плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «СОШ с. Виноградное» в 2016 году | до 01.05.2016 | Совещание при директоре | **Директор**  |
| **2.** | **Создание** **нормативного обеспечения апробации ФГОС НОО для обучающихся с** **ОВЗ** |
| 2.1 | Комплекс мер по переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в МБОУ «СОШ с. Виноградное» в 2016году | до 01.04.2016 | Приказ | **Директор**  |
| 2.2 | Разработка должностных инструкций педагогических работников, обеспечивающих переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов, учитель физической культуры, учитель музыки и др.) | до 01.05.2016 | Должностные инструкции. Приказ | **Директор**  |
| 2.3 | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, участвующих в переходе на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 01.04.2016 | План | **Директор**  |
| 2.4 |  Разработка плана методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ);  | до 01.04.2016 | План | заместитель директора по УВР, методист |
| 2.5 | Разработка АООП НОО по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 28.08.2016 | АООП | ШМО учителей начальных классов |
| 2.6 | Издание приказов по общеобразовательному учреждению, таких как: «О переходе ОО на обучение по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»;«О разработке адаптированной основной образовательной программы на 2016-2017 уч. год»;«Об утверждении адаптированной основной образовательной программы на 2016-2017уч. год»;«Об утверждении учебного плана»;«Об утверждении программы внеурочной деятельности»;«Об утверждении списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечня УМК»;«Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогов»;«Об утверждении плана методической работы»;«О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ». |   28.08.2015 01.06.2016  31.08.2016  31.08.201631.08.2016 31.08.2016  01.09.201601.09.2016 01.00.2016 | Приказы | **Директор**  |
| **3.** | **Создание кадрового и методического обеспечения перехода на ФГОС НОО для обучающихся с** **ОВЗ** |
| 3.1 | Самоанализ кадрового обеспечения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: наличие педагогов, специалистов, имеющих соответствующее образование, опыт работы с обучающимися с ОВЗ согласно ФГОС НОО | 04.04.2016 | Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | заместитель директора по УВР |
| 3.2 | Обучение педагогов, не имеющих соответствующего специального образования | 2015 – 2016;2016-2017 уч. г. | План  | заместитель директора по ИКТ |
| 3.3 | Повышение квалификации педагогов с целью реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | по отдельному плану | Дистанционно, очно | заместитель директора по ИКТ |
| 3.4 | Тематические консультации,семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 2016-2017 учебный год | План | заместитель директора по УВР |
| 3.5 | Организация ВШК по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 2016-2017 учебный год | План | заместитель директора по УВР |
| **4** | **Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ** |
| 4.1 | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно- методической, информационной базы на соответствие ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 01.05.2016 | Информационная справка | директор заместитель директора по АХЧ,. заместитель директора по УВР |
| 4.2. | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе | до 01.05.2016 | Перечень необходимого оборудования для организации закупок | директор заместитель директора по АХЧ |
| 4.3. | Организация закупок специального оборудования для реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | 2016 год |   | главный бухгалтер, заместитель директора по АХЧ |
| 4.4. | Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС НОО.Анализ имеющегося учебного фонда для реализации ФГОС НОО. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана АООП НОО | до  15.06.2016 | Формирование заказа по учебной литературе | библиотекарь |
| **5.** | **Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ** |
| 5.1. | Информирование родителей вновь поступающих обучающихся по теме: «Некоторые аспекты семейного воспитания детей с ОВЗ и перспективы их обучения в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО» | май .2016 | Родительское собрание | заместитель директора по УВР |
| 5.2. | Информирование родителей по ключевым позициям введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | май 2016 | Родительское собрание, протокол | заместитель директора по УВР |
| 5.3. | Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ | до 01.04.2016 | Раздел на школьном сайте «ФГОС»  | заместитель директора по УВР |
| 5.4 | Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях, в том числе по выбору направлений внеурочной деятельности. |  апрель 2016 | Отчёт по проведённому мониторингу | . заместитель директора по УВР |
| 5.5 | Наличие в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе подготовки к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ |  июнь 2016 | Страница на школьном сайте | заместитель директора по УВР |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |