Приложение №\_\_\_

к приказу № \_\_\_ от \_\_.\_\_.2016г.

**План методической работы, обеспечивающий**

**сопровождение введения ФГОС ОВЗ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Ответственные | Форма | | Срок выполнения |
| Информационно-просветительская работа с педагогами и родителями | | | | |
| Размещение на школьном сайте нормативно-правовой документации | Администрация | Нормативно  -правовые документы | | Март 2016г |
| Информирование участников образовательных отношений и общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Администрация | Проведение педагогических советов, педагогических чтений, методических совещаний, родительских собраний и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ. | | Март-август 2016г |
| Подготовка педагогов к разработке АООП НОО обучающихся с ОВЗ | Администрация | Методические рекомендации по совершенствованию методической базы сопровождения образования детей с ОВЗ в процессе составления АООП образовательной организации | | Апрель 2016г |
| Анализ результатов освоения учебных программ начальных классов. Определение их соответствия требованиям ФГОС к результатам освоения АООП | Зам. директора по УВР | Определение необходимых изменений модели образовательной системы ОУ | | Апрель 2016г |
| Использование федерального реестра примерных образовательных программ, соответствующих ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Администрация | Изучение проектов АООП, участие в обсуждении проектов в части учёта региональных особенностей при наполнении части АООП, формируемой участниками образовательных отношений | | Март-июнь 2016г |
| Участие в работе конференций, семинарах, вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Администрация | Получение консультационной поддержки о ходе подготовки к введению и реализации ФГОС ОВЗ | | Март- август 2016г |
| Нормативно-правовое регулирование | Директор | Приказы, локальные акты,  Договор с родителями | | Март- август 2016г |
| Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ | Администрация | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайт образовательной организации, буклеты, информационный стенд, родительские собрания | | Апрель - август 2016г |
| Повышение уровня профессионального мастерства педагогов в соответствии с ФГОС ОВЗ | | | | |
| Составление заявок на прохождение курсов для подготовки педагогов и администрации по переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Администрация | Обучение педагогических работников на курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам введения ФГОС обучающихся с ОВЗ | По мере необходимости | |
| Размещение на школьном сайте методических рекомендаций по переходу на ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Администрация | Информация | Март- август 2016г | |
| Организация обратной связи на школьном сайте по проблемным вопросам введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | Администрация | База данных  вопросов и ответов | В течение всего периода | |
| Разработка методического обеспечения преподавания учебных предметов в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ | | | | |
| Разработка АООП школы с учетом формирования универсальных учебных действий | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ. Творческая группа | Создание АООП | Март- август 2016г | |
| Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОО | Рабочая группа по введению ФГОС ОВЗ | Программы | Март- август 2016г | |
| Обеспечение преемственности при переходе обучающихся из ДОУ на уровень начального общего образования | | | | |
| Психолого-педагогический мониторинг уровня готовности выпускников ДОУ к обучению в школе. | Заместитель директора по УВР | Результаты диагностики | Апрель 2016г | |
| Проведение заседаний по вопросам преемственности при переходе обучающихся из ДОУ в начальную школу | Заместители директора | Протоколы заседаний | Апрель-май 2016 | |
| Организационно-методическое обеспечение реализации внеурочной занятости обучающихся | | | | |
| Мониторинг потребностей и возможностей в организации внеурочной занятости обучающихся | Заместитель директора по ВР | Результаты опроса | Май, 2016г | |
| Определение потребностей родителей в предоставлении дополнительного образования обучающимся во внеурочное время | Заместитель директора по ВР | Результаты опроса | Май, 2016г | |
| Составление перечня возможных дополнительных образовательных услуг ОО | Заместитель директора по ВР | Перечень  предоставляемых  услуг | Май, 2016г | |
| Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы школы | Заместитель директора по ВР.  Творческая группа | План-сетка внеурочной занятости обучающихся  1 класса с ОВЗ  на 2016-2017  уч. г. | Май, 2016г | |